## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,480 | 50 | 712 | 35,640
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 11,346 | 143 | 210 | 30,401 | 0 | 0 | 272,925 | 3,235 | 183 | 593,352
سرور الهیه | اراک | مسکونی | متر مربع | 28,485 | 463 | 185 | 85,702 | 11,394 | 34,281 | 11,394 | 463 | 185 | 34,281
جمع |  |  |  | 39,831 | 606 | 395 | 116,103 | 11,394 | 34,281 | 288,799 | 3,748 | 1,080 | 663,273
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سرور الهیه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 25,811 | 39 | 688,590 | 585,566 | 1,274,156 | 463 | 11,394 | 42 | 726,740 | 547,416 | 1,274,156
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | 52 | متر مربع | 7,417 | 89 | 165,281 | 36,536 | 201,817 | 143 | 11,346 | 90 | 222,540 | 77,460 | 300,000
سپیدار (15 واحدتجاری 212 واحد مسکونی ) | قم | تجاری/مسکونی | 68 | متر مربع | 21,194 | 28 | 593,760 | 760,425 | 1,354,185 | 0 | 0 | 29 | 617,945 | 736,240 | 1,354,185
شکریه | همدانی | مسکونی | 50 | متر مربع | 6,536 | 29 | 372,130 | 510,993 | 883,123 | 0 | 0 | 32 | 378,440 | 504,683 | 883,123
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 410,000 | 0 | 410,000 | 0 | 0 | 0 | 410,000 | 0 | 410,000
اقدام ملی مهاجران | اراک | مسکونی | 300 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 378,440 | 0 | 378,440
جمع | [6 empty] | 2,229,761 | 1,893,520 | 4,123,281 | 606 | 22,740 |  | 2,734,105 | 1,865,799 | 4,599,904
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/04/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/04/31