## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نیکان ( مدرسه خان ) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | متر مربع | 1,642 | 14 | 855 | 12,312 | 21,854 | 210,638 | 24,544 | 215 | 1,102 | 144,698
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,039 | 0 | 0 | 0 | 22,039
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 12,171
جمع |  |  |  | 1,642 | 14 | 855 | 12,312 | 21,854 | 232,848 | 24,544 | 215 | 1,102 | 178,908
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نیکان ( مدرسه خان ) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | 80 | متر مربع | 21,981 | 95 | 1,974,340 | 563,646 | 2,537,986 | 14 | 1,642 | 95 | 1,975,982 | 562,004 | 2,537,986
9واحد نیکان(خریداری از شرکت رویال ساختمان آریا) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 269 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094 | 0 | 0 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094
3واحد نیکان(خریداری از شرکت سمیع فارس) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 49 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300 | 0 | 0 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300
14 واحد نیکان (خریداری از فرهنگیان) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 417 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667 | 0 | 0 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667
مجتمع باران | شیراز | تجاری اداری | 60 | متر مربع | 11,267 | 28 | 587,174 | 0 | 587,174 | 0 | 0 | 28 | 587,174 | 0 | 587,174
تجاری محله ای صدرا | شهر صدرا | تجاری اداری | 92 | متر مربع | 2,810 | 42 | 111,671 | 248,330 | 360,001 | 0 | 0 | 42 | 111,671 | 248,330 | 360,001
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 55,266 | 100 | 814,446 | 0 | 814,446 | 0 | 0 | 100 | 814,446 | 0 | 814,446
دلگشا | شیراز | تجاری و اقامتی | 100 | متر مربع | 12,876 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455 | 0 | 0 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455
مجتمع آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکونی- تجاری | 44 | متر مربع | 12,330 | 15 | 236,377 | 463,020 | 699,397 | 0 | 0 | 15 | 236,377 | 463,020 | 699,397
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 14,225 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
جمع | [6 empty] | 5,121,995 | 1,274,996 | 6,396,991 | 14 | 1,642 |  | 5,123,637 | 1,273,354 | 6,396,991
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/04/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/04/31