## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجمیعی 31 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 1,800 | 99 | 0 | 4,631 | 0 | 658 | 1,800 | 99 | 0 | 5,289
تجمیعی 16 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 329 | 53 | 150 | 7,995 | 685 | 24,334 | 1,014 | 164 | 197 | 32,329
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 212 | 4,667 | 43,588 | 4,667 | 337 | 130 | 43,800
قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 2,077 | 28 | 86 | 2,369 | 24,278 | 146,760 | 26,355 | 706 | 211 | 149,129
تجمیعی 21 | شهرک رشدیه 2 | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,321 | 46,391 | 1,321 | 126 | 369 | 46,391
سیمرغ | شهرک رشدیه | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,718 | 78,079 | 23,718 | 138 | 565 | 78,079
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | متر مربع | 283 | 0 | 0 | 12,659 | 0 | 14,599 | 283 | 0 | 0 | 27,258
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار | اداری | متر مربع | 3,713 | 0 | 0 | 0 | 830 | 44,817 | 4,543 | 100 | 449 | 44,817
تجمیعی 4 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 6,062 | 223 | 390 | 87,234 | 25,891 | 339,239 | 31,953 | 1,178 | 362 | 426,473
جمع |  |  |  | 14,264 | 403 | 626 | 115,100 | 81,390 | 738,465 | 95,654 | 2,848 | 2,283 | 853,565
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجمیعی 31 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,592 | 95 | 111,444 | 810 | 112,254 | 99 | 1,800 | 100 | 111,444 | 810 | 112,254
تجمیعی 30 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,946 | 100 | 31,648 | 0 | 31,648 | 0 | 0 | 100 | 31,648 | 0 | 31,648
تجمیعی 16 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,998 | 100 | 11,722 | 0 | 11,722 | 53 | 329 | 100 | 11,722 | 0 | 11,722
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار | اداری | 100 | متر مربع | 5,759 | 100 | 274,342 | 0 | 274,342 | 0 | 3,713 | 100 | 274,342 | 0 | 274,342
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | 35 | متر مربع | 6,198 | 99 | 81,940 | 2,935 | 84,875 | 0 | 0 | 99 | 81,940 | 2,935 | 84,875
قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | 38 | متر مربع | 17,290 | 98 | 218,952 | 3,563 | 222,515 | 28 | 2,077 | 98 | 222,247 | 3,563 | 225,810
قطعه 123 | شهرک رشدیه | مسکونی | 38 | متر مربع | 21,206 | 36 | 262,202 | 115,894 | 378,096 | 0 | 0 | 36 | 325,176 | 115,894 | 441,070
قطعه 51 و52 همسایگی 2 | تبریز -شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,461 | 5 | 607 | 450,666 | 451,273 | 0 | 0 | 5 | 607 | 450,666 | 451,273
قطعه 53 همسایگی 2 | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,731 | 70 | 11,480 | 225,593 | 237,073 | 0 | 0 | 70 | 13,581 | 225,593 | 239,174
تجمیعی 3 | تبریز - رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 5,909 | 53 | 42,892 | 5,589 | 48,481 | 0 | 0 | 55 | 38,409 | 5,589 | 43,998
تجمیعی 4 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 7,115 | 97 | 51,869 | 3,895 | 55,764 | 223 | 6,062 | 100 | 58,948 | 3,895 | 62,843
تجمیعی 5 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 10,134 | 34 | 73,348 | 8,622 | 81,970 | 0 | 0 | 37 | 67,867 | 8,622 | 76,489
تجمیعی 6 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 11,771 | 30 | 68,007 | 9,508 | 77,515 | 0 | 0 | 33 | 71,150 | 9,508 | 80,658
تجمیعی 7 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 14,593 | 43 | 104,975 | 13,481 | 118,456 | 0 | 0 | 46 | 94,848 | 13,481 | 108,329
تجمیعی 21 | شهرک رشدیه 2 | مسکونی | 48 | متر مربع | 6,998 | 100 | 26,952 | 0 | 26,952 | 0 | 0 | 100 | 27,228 | 0 | 27,228
سیمرغ | شهرک رشدیه | تجاری | 100 | متر مربع | 243 | 100 | 40,652 | 0 | 40,652 | 0 | 0 | 100 | 40,652 | 0 | 40,652
چند منظوره تجاری رفاهی توریستی و آبدرمانی سرعین | اردبیل سرعین | تجاری رفاهی توریستی آبدرمانی | 100 | متر مربع | 82,549 | 7 | 555,847 | 299,701 | 855,548 | 0 | 0 | 0 | 605,358 | 250,190 | 855,548
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,968,879 | 1,140,257 | 3,109,136 | 403 | 14,264 |  | 2,077,167 | 1,090,746 | 3,167,913
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/04/31
وجود ندارد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/04/31