## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/04/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/04/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 15,195 | 238 | 207 | 49,251 | 289,576 | 416,758 | 304,771 | 858 | 191 | 466,009
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 110,446 | 0 | 0 | 141,328 | 664,340 | 846,993 | 774,786 | 1,731 | 118 | 988,321
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 71,680 | 1,081 | 210 | 151,599 | 371,925 | 727,176 | 443,605 | 5,374 | 201 | 878,775
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,934 | 125,467 | 122,934 | 0 | 0 | 125,467
جمع |  |  |  | 197,321 | 1,319 | 417 | 342,178 | 1,448,775 | 2,116,394 | 1,646,096 | 7,963 | 510 | 2,458,572
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 100 | متر مربع | 13,099 | 90 | 1,172,725 | 47,525 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,725 | 47,525 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,974 | 99 | 1,146,449 | 1,572 | 1,148,021 | 238 | 15,195 | 99 | 1,146,449 | 1,572 | 1,148,021
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 56 | 1,841,067 | 1,536,205 | 3,377,272 | 0 | 110,446 | 60 | 1,966,867 | 1,410,405 | 3,377,272
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 36 | 716,651 | 1,265,791 | 1,982,442 | 0 | 0 | 36 | 719,986 | 1,262,456 | 1,982,442
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 67 | 978,091 | 559,326 | 1,537,417 | 1,081 | 71,680 | 67 | 978,091 | 559,326 | 1,537,417
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 98 | 778,403 | 89,469 | 867,872 | 0 | 0 | 98 | 798,909 | 68,963 | 867,872
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 41 | 210,725 | 301,562 | 512,287 | 0 | 0 | 41 | 212,156 | 300,131 | 512,287
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 45 | 265,368 | 320,647 | 586,015 | 0 | 0 | 45 | 266,879 | 319,136 | 586,015
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 40 | 243,377 | 363,229 | 606,606 | 0 | 0 | 41 | 248,731 | 357,875 | 606,606
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,052 | 44 | 282,250 | 360,793 | 643,043 | 0 | 0 | 44 | 282,210 | 360,833 | 643,043
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 0 | 99 | 899,233 | 5,875 | 905,108 | 0 | 0 | 99 | 899,233 | 5,875 | 905,108
پروژه شهرآرا یزد | یزد | مسکونی / تجاری / اداری | 78 | متر مربع | 83,214 | 2 | 147,886 | 9,375,174 | 9,523,060 | 0 | 0 | 2 | 147,770 | 9,375,290 | 9,523,060
جمع | [6 empty] | 8,682,225 | 14,227,168 | 22,909,393 | 1,319 | 197,321 |  | 8,840,006 | 14,069,387 | 22,909,393
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/04/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/04/30