## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/05/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برجهای رویای کیش | جزیره کیش | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000
ملک عباس آباد | مازندران | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,309 | 57,500 | 1,309 | 1,749 | 0 | 57,500
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,170 | 131,924 | 78,170 | 810 | 0 | 131,924
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | متر مربع | 7,387 | 56 | 0 | 43,250 | 11,213 | 65,000 | 18,600 | 139 | 0 | 108,250
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی / تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 15 | 0 | 871
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
برج یاس | تهران فرمانیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,027 | 69,500 | 4,027 | 228 | 0 | 69,500
جمع |  |  |  | 7,387 | 56 | 0 | 43,250 | 99,719 | 329,944 | 107,106 | 2,941 | 0 | 373,194
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج یاس | تهران فرمانیه | مسکونی | 92 | متر مربع | 1,762 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی / تجاری | 100 | متر مربع | 34,202 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 33,020 | 94 | 646,649 | 370,000 | 1,016,649 | 56 | 0 | 94 | 646,649 | 370,000 | 1,016,649
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 9,611 | 71 | 534,255 | 800,000 | 1,334,255 | 0 | 0 | 71 | 534,255 | 800,000 | 1,334,255
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
ملک عباس آباد | مازندران | تجاری | 100 | متر مربع | 1,749 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
برجهای رویای کیش | جزیره کیش | مسکونی | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
جمع | [6 empty] | 1,180,910 | 1,170,000 | 2,350,910 | 56 | 0 |  | 1,180,910 | 1,170,000 | 2,350,910
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/05/31
مبلغ صحیح جمع فروش 11 ماهه سال جاری که در فرم بالا 373.194میلیون ریال درج شده است 372.007میلیون ریال می باشد که به علت عدم امکان درج ارقام منفی(محاسبه کسری متراژ) در فرم کدال اطلاعات کامل در قسمت فایل های ضمیمه قرار داده شده است.ضمنا مبالغ 1میلیون ریالی که در جدول "آمار وضعیت تکمیل پروژه ها" در ستون های بهای تمام شده و بهای تمام شده برآوردی در قسمت " وضعیت در پایان ماه" درج گردیده به علت عدم قبول رقم صفر در این قسمت از فرم کدال می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/05/31